## INDUK PT ABJ
No | Tentang | Dasar Hukum | Bukti | Status | Link Evidence | Implementasi | Score | Keterangan | Tindak Lanjut | PIC | Tenggat Waktu
1 | Penyetoran Ekuitas Awal | Pasal 2.2 A&PK Induk | Bukti Penyetoran Ekuitas | Wajib | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgAyZ9T4M6JgQZQ2vSiwJT8MAUlk24JW6_BbMT0sxeDqock?e=BQyeuC | Done | 1 |  |  | Legal
2 | Persyaratan Pendahuluan | Pasal 2.3 A&PK Induk | a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar beserta perubahan, dan Akta Pengesahan; b. Salinan Keputusan Direksi, Dewan Komisaris; c. Daftar Nominasi KPI (PT Surveyor Indonesia); dan d. Berita Acara Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan Perjanjian Induk | Wajib | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgBcLlVa0VmrRoPni0FDrSEYAa0BR9dAyNrUSWVspUMjOb8?e=XJnqnq | Done | 1 |  |  | Legal
3 | Pelaksanaan seluruh ruang lingkup Proyek sesuai PKS Induk, Brownfield, dan Greenfield | Pasal 4 | Project execution plan; master schedule; laporan progres; berita acara pelaksanaan; dokumentasi pekerjaan | Wajib |  | Done | 1 | Master schedule terdapat pada Lampiran PKS Greenfield |  | Planning; PMO
4 | Pelaksanaan hak dan kewajiban ABJ sebagai Badan Usaha Pelaksana Proyek | Pasal 5 | Matriks hak dan kewajiban; compliance checklist; laporan pelaksanaan kewajiban; korespondensi dengan PAM JAYA | Wajib |  | Done | 1 | Database akan di update secara berkala |  | Compliance
5 | Pelaksanaan Proyek sesuai Model Keuangan yang disepakati | Pasal 6 dan Lampiran 4 | Model keuangan terkini; laporan realisasi investasi; laporan CAPEX/OPEX; rekonsiliasi rencana dan aktual; bukti pembayaran | Wajib |  | Done | 1 | Laporan realisasi investasi disampaikan berkala pada laporan bulanan dan atau kuartal |  | Planning; PGO
6 | Penyetoran Ekuitas Selama Jangka Waktu Kerja Sama | Pasal 6.2 A&PK Induk | a. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Pertama; b. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Kedua; c. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Ketiga; d. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Keempat; e. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Kelima; f. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Keenam; g. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Ketujuh; h. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Kedelapan; i. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Kesembilan; j. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Kesepuluh; k. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Kesebelas; l. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Keduabelas; m. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Ketigabelas; n. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Keempatbelas; o. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Kelimabelas; p. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Keenambelas; q. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Ketujuhbelas; r. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Kedelapanbelas; s. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Kesembilanbelas; t. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Keduapuluh; u. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Keduapuluh satu; v. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Keduapuluh dua; w. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Keduapuluh tiga; x. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Keduapuluh empat; dan y. Bukti Penyetoran Ekuitas Tahun Keduapuluh lima. | Wajib | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgBc5pJmc7i2S4QGpzyAzTmiATQt3hIlGqSEDI604vWaCkQ?e=EoNk4m | Done (berkala) | 1 | ABJ menyampaikan ekuitas untuk tahun pertama, kedua dan ketiga | ABJ perlu menyampaikan ekuitas untuk tahun ke-4 (2026) | Compliance; Finance
7 | Melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Aset Eksisting | Pasal 7.1 dan Pasal 7.2 | Program Rehabilitasi; Desain Akhir; kontrak pekerjaan; laporan progres; MC-0/MC-100; hasil pengujian; BAST/BAPP | Wajib |  | Done | 1 |  |  | Planning; PMO; PGO
8 | Pengoperasian dan pemeliharaan Aset Eksisting sesuai hukum, instruksi pabrikan, praktik industri, dan prosedur O&M | Pasal 7.3 | SOP operasi dan pemeliharaan; manual pabrikan; logbook operasi; preventive maintenance record; corrective maintenance record | Wajib |  | Done | 1 |  |  | Produksi; QMS
9 | SOP operasi dan pemeliharaan; manual pabrikan; logbook operasi; preventive maintenance record; corrective maintenance record | Pasal 7.4 | Jadwal pemeliharaan tahunan/bulanan; work order; checklist pemeliharaan | Wajib |  | Done | 1 |  |  | Produksi
10 | Memenuhi Spesifikasi Desain dan Teknis PKS Induk | Pasal 8.2 huruf (b) jo. Lampiran 1 | Dokumen Desain Akhir; technical datasheet; sertifikat material; hasil factory acceptance test; site acceptance test; hasil uji laboratorium | Wajib |  | Done | 1 |  |  | Planning
11 | Menyusun Jadwal Pemeliharaan Aset Baru | Pasal 8.4 | Jadwal maintenance | Wajib |  | Done (berkala) | 1 |  |  | Produksi
12 | Menyediakan dan menjaga keberlakuan Jaminan Pelaksanaan | Pasal 9 jo. Perjanjian Definitif | Bank garansi/jaminan pelaksanaan; bukti perpanjangan; surat penerimaan PAM JAYA; register masa berlaku jaminan | Wajib |  | Done (berkala) | 1 |  |  | Compliance; Finance
13 | Sub Kontrak | Pasal 10.1 A&PK Induk | Dokumen Proyek | Wajib | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgANNYX-LuM1QYx60XbnAWS1AQlUerydNAi5q8R76IAV1Yc?e=nDLrdB | Done | 1 |  |  | Legal
14 | Perubahan Dokumen Proyek | Pasal 10.3 A&PK Induk | Perubahan Dokumen Proyek | Apabila ada |  | Done | 1 | Pada dokumen proyek hanya ada perubahan pada point d. Perjanjian KPI |  | Legal
15 | Akses ke lokasi | Pasal 10.5 A&PK Induk | Dokumen Akses Pihak Pertama | Wajib | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgC2DnM01lkoTpLnb5AqEh8pAWDSr7flwPaaoCFjHzZEzsg?e=dswycU | Done (dengan catatan) | 0.5 | ABJ sudah menyampaikan hak akses kepada PAM JAYA pada surat ABJ25-0293 (Apr-2025) -> 163 card PAM JAYA telah mengirimkan surat pengajuan Akses Pihak Pertama melalui surat PAM JAYA No. e-78852/PS.0.04 tertanggal 29 April 2026 -> 152 card | ABJ bersurat agar PAM JAYA mengembalikan hak akses lama sebanyak 163 card -> yang selanjutnya akan diperbarui dengan kartu terbaru | Compliance; HC | 2026-07-24
16 | Konsultan Pengawas Independen | Pasal 10.6 A&PK Induk | a. Daftar Nominasi KPI b. Perjanjian KPI (PT Surveyor Indonesia) c. Addendum Perjanjian KPI (PT Surveyor Indonesia) d. Perjanjian KPI (PT Sucofindo) | Wajib | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgBARC-rB5VTS7gVYNKs2EduAVwOSKSmRJq_QGL5IUADnCw?e=QEQiBk | Done | 1 |  |  | Compliance
17 | Akses Lokasi kepada KPI | Pasal 10.6 A&PK Induk | Dokumen Akses KPI | Wajib | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgCeIiI4TqqJR7PFrALpA3RuAYRofor5fgDXgdc2P9_xmxA?e=pZZQrW | Done (dengan catatan) | 0.5 | a. Hak akses kepada KPI SI disampaikan ABJ pada ABJ25 0288 b. KPI SI sudah mengembalikan hak akses lokasi sesuai dengan surat ABJ | ABJ perlu menyampaikan dan pembaruan hak akses kepada KPI SCI | Compliance; HC | 2026-07-24
18 | Pengalihan Saham PT ABJ | Pasal 10.7 A&PK Induk | Surat Permohonan Pengalihan Saham PT ABJ | Apabila ada |  | Not Applicable | 0
19 | Tingkat Komponen dalam Negeri | Pasal 10.8 A&PK Induk | Dokumen TKDN | Wajib | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgBwjBwAC7F6Rre2RgzT6cN2AZNU9uZadUzuG2CCPlgGU1c?e=wRpKlI | Done (berkala) | 1 | ABJ sudah mengirimkan laporan TKDN tahun 2023/4 | ABJ perlu melakukan pembaruan terhadap TKDN Tahun 2025 | Planning; Compliance
20 | Kepastian Qualitas | Pasal 10.9 A&PK Induk | a. Dokumen Program Kepastian Kualitas b. Berita Acara Qualitity Control c. Bukti Pemenuhan | Wajib |  | Done (berkala) | 0.5 | Dibuktikan dengan dokumen rencana mutu (quality plan) -> dengan catatan ABJ belum konsisten untuk keseluruhan program terdapat dokumen rencana mutu |  | PGO
21 | Dokumen Proyek | Pasal 10.10 A&PK Induk | Bukti Penyimpanan Dokumen Proyek | Wajib | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgBDSqOAebUdR7LPEZsJUiUCAXOGyTmxBRuEHIDyENp89fY?e=KorX7a | Done (berkala) | 1 | ABJ sudah menyampaikan pada surat ABJ26-0044 Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-70215-PS.00.04 Perihal Permintaan Bukti Penyimpanan Dokumen pada Januari 2026 | ABJ perlu pembaruan surat ke PAM JAYA terhadap bukti penyimpanan dokumen proyek | Compliance
22 | Ganti Rugi | Pasal 11.1 A&PK Induk | Bukti pembayaran Ganti Rugi | Apabila ada |  | Not Applicable
23 | Keadaan Kahar | Pasal 13.2 A&PK Induk | Surat Pemberitahuan Peristiwa Keadaan Kahar | Apabila ada |  | Not Applicable
24 | Peristiwa Modifikasi | Pasal 14.2 A&PK Induk | a. Surat Pemberitahuan Modifikasi b. Risalah Rapat Pembahasan Modifikasi | Apabila ada | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgDagIg8mPvNTJJtTmpTC1fYARjR6RuWWF543RpkDq3q924?e=3K1Dc6 | Done (berkala) | 1 | ABJ telah menyampaikan dokumen terhadap peristiwa modifikasi pada proyek BF dan GF | Memastikan ABJ menyampaikan perisiwa modifikasi sesuai dengan alur dan SLA yang telah diatur pada PKS Induk | PMO; Planning
25 | Proposal Modifikasi | Pasal 14.3 A&PK Induk | Proposal Modifikasi | Apabila ada | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgDagIg8mPvNTJJtTmpTC1fYARjR6RuWWF543RpkDq3q924?e=3K1Dc6 | Done (berkala) | 1 | ABJ telah menyampaikan dokumen terhadap peristiwa modifikasi pada proyek BF dan GF | Memastikan ABJ menyampaikan perisiwa modifikasi sesuai dengan alur dan SLA yang telah diatur pada PKS Induk | PMO; Planning
26 | Modifikasi Yang Dikecualikan | Pasal 14.4 A&PK Induk | Surat Permohonan Modifikasi | Apabila ada | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgDagIg8mPvNTJJtTmpTC1fYARjR6RuWWF543RpkDq3q924?e=3K1Dc6 | Done (berkala) | 1 | ABJ telah menyampaikan dokumen terhadap peristiwa modifikasi pada proyek BF dan GF | Memastikan ABJ menyampaikan perisiwa modifikasi sesuai dengan alur dan SLA yang telah diatur pada PKS Induk | PMO; Planning
27 | Kompensasi atas Modifikasi | Pasal 14.5 A&PK Induk | Surat Klarifikasi mengenai Permohonan Modifikasi Yang Dikecualikan yang telah diperbaiki | Apabila ada | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgDagIg8mPvNTJJtTmpTC1fYARjR6RuWWF543RpkDq3q924?e=3K1Dc6 | Done (berkala) | 1 | ABJ telah menyampaikan dokumen terhadap peristiwa modifikasi pada proyek BF dan GF | Memastikan ABJ menyampaikan perisiwa modifikasi sesuai dengan alur dan SLA yang telah diatur pada PKS Induk | PMO; Planning
28 | Perubahan Realisasi Biaya atas Belanja Modal Yang Telah Ditentukan | Pasal 14.7 A&PK Induk | a. Laporan belanja modal (capital expenditures) b. Surat Permohonan Subtitusi | Apabila ada | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgC9cig6ZhOZSYE20LYJgQcBAbz2AIKpWSCnVqfMHuochNs?e=AU54Bx | Done (berkala) | 1 | a. ABJ wajib untuk melakukan evaluasi atas nilai realisasi Pekerjaan terhadap belanja modal (capital expenditures) secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali -> ABJ menyampaikan progress terhadap CAPEX setiap bulannya pada laporan bulanan dan/atau kuartal; b. ABJ mengirim surat permohonan substitusi pada proyek tertentu |  | PMO/Planning
29 | Subtitusi | Pasal 14.8 A&PK Induk | a. Proposal Subtitusi (Surat/Risalah Rapat) b. Berita Acara Kesepakatan Subtitusi | Apabila ada | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgCUL7ICw6-SSJS6YpkwrTHRAX3QmSJG-H-bnC16Of4VMGo?e=QlBJN8 | Done (dengan catatan) | 0.5 | a. ABJ mengirim surat permohonan substitusi pada proyek tertentu b. BA Substitusi pending di PAM JAYA -> menunggu rekomendasi KPI | a. Memastikan ABJ mengirimkan proposal substitusi pada 31 Januari atau tanggal 31 Juli b. Follow up terhadap BA Substitusi | Legal
30 | Pengakhiran Lebih Awai Karena Kegagalan Mencapai Tanggal Efektif | Pasal 16.2 A&PK Induk | Surat Pemberitahuan Pengakhiran | Apabila ada |  | Not Applicable
31 | Peristiwa Cidera Janji | Pasal 16.3 huruf (b) A&PK Induk | Surat Pemberitahuan Cidera Janji PAM JAYA | Apabila ada |  | Not Applicable
32 | Cidera Janji | Pasal 16.3 huruf (b) A&PK Induk | Dokumen Pemenuhan Pemulihan Cidera Janji (90 hari) | Apabila ada |  | Not Applicable
33 | Dampak Biaya Pengambilalihan Sementara | Pasal 17.6 A&PK Induk | Bukti Pembayaran dalam hal Pengambilalihan Sementara | Apabila ada |  | Not Applicable
34 | Pengawasan | Pasal 18.1 A&PK Induk | Surat Tanggapan atas Pemberitahuan Pengawasan PAM JAYA (1x24 jam) | Apabila ada | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgB7tbGqePZERKvgoauPbUy_AfOSuqYuPNoTrdREP23OGWs?e=LYQVvV | Done (berkala) | 1 | ABJ menanggapi atas pengawasan PAM JAYA melalui surat | Memastikan bahwa ABJ selalu menanggapi terkait pengawasan/inspeksi proyek dan/atau IPA yang dilaporkan ke PAM JAYA | HSE; Produksi
35 | Akuntansi | Pasal 18.3 A&PK Induk | a. Laporan Kuartal (4 Kuartal) b. Laporan Keuangan Tahunan | Wajib | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgC34LED0885S4gjeBuHw4cSAVL9GdB9od9H8zaYlvhN88o?e=dKdGwI | Done (berkala) | 1 |  |  | Compliance
36 | Dokumentasi | Pasal 18.4 A&PK Induk | Bukti Penyimpanan Dokumen Proyek | Wajib |  | Done (berkala) | 1 | ABJ26-0044 Tanggapan atas Surat PAM JAYA No. e-70215-PS.00.04 Perihal Permintaan Bukti Penyimpanan Dokumen pada Januari 2026 | ABJ perlu pembaruan surat ke PAM JAYA terhadap bukti penyimpanan dokumen proyek | Compliance
37 | Penyerahan Proyek Karena Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian | Pasal 19.1 A&PK Induk | Rencana Penyerahan Kembali Proyek | Apabila ada |  | Not Applicable
38 | Pelatihan Personel | Pasal 19.2 A&PK Induk | Surat rencana program pelatihan personel | Wajib | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgCwoA4YqbXsR7cexMTPlUeZAeGsz3rwf8HIYefe1ThPVDA?e=GTQHJ5 | Done (berkala) | 1 |  |  | Compliance; HC
39 | Inventaris | Pasal 19.3 A&PK Induk | Dokumen Program Inventaris Bersama | Apabila ada |  | Not Applicable
40 | Perbaikan Menyeluruh | Pasal 19.4 A&PK Induk | a. Laporan Hasil Survei b. Laporan Perbaikan | Apabila ada |  | Not Applicable
41 | Penyerahan Proyek Karena Pengakhiran Perjanjian Lebih Awal | Pasal 19.6 A&PK Induk | Rencana Penyerahan Proyek | Apabila ada |  | Not Applicable
42 | Perbaikan Fasilitas | Pasal 19.7 A&PK Induk | Laporan Perbaikan Fasilitas | Apabila ada |  | Not Applicable
43 | Jaminan Kondisi Proyek Saat Penyerahan | Pasal 19.8 A&PK Induk | Laporan | Apabila ada |  | Not Applicable
44 | Jaminan Penyerahan | Pasal 19.9 A&PK Induk | Jaminan Bank Garansi | Apabila ada |  | Not Applicable
45 | Kewajiban Pada Saat penyerahan | Pasal 19.10 A&PK Induk | Laporan Proyek | Apabila ada |  | Not Applicable
46 | Penyelesaian Sengketa | Pasal 20.2 A&PK Induk | a. Surat Pemberitahuan b. Surat Penunjukan Mediator c. Surat Penunjukan Arbiter | Apabila ada |  | Not Applicable
|  |  |  | Wajib | 22 | Done | 12
|  |  |  | Apabila ada | 24 | Done (dengan catatan) | 3
[6 empty] | Not Yet | 0
[6 empty] | Not Applicable | 16
[6 empty] | Score | 90.32%

## Greenfield PT ABJ
No | Kategori | Tentang | Dasar Hukum | Bukti | Status | Link Evidence | Implementasi | Score | Keterangan | Tindak Lanjut | PIC | Tenggat Waktu
1 |  | Kewajiban Pada Saat Penandatanganan | Pasal 2.2 A&PK Greenfield | a. Jaminan Pelaksanaan Tahap I; dan b. Bukti Penyetoran Ekuitas. | Wajib | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgCxxrMADAnHTK-EMncr1ordATfWYVBcGOGt1UZPhr_iFUg?e=qx3Jdw | Done | 1 |  |  | Legal
2 |  | Persyaratan Pendahuluan | Pasal 2.3 A&PK Greenfield | a. Dokumen Desain; b. Surat Pernyataan Jaminan dari PT ABJ; c. Seluruh Dokumen Proyek; d. Dokumen Asli Hasil Studi Sinkronisasi Pengembangan SPAM lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta; e. Dokumen Jaminan Pelaksanaan Tahap II; f. Dokumen Pembiayaan Senior; g. Sertifikat Polis Asuransi Yang Disyaratkan; h. Dokumen Pendapat Hukum Konsultan Hukum Independen PT ABJ i. Seluruh Perizinan; dan j. Berita Acara Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan Perjanjian Greenfield | Wajib | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgAHRKY1Y09tTJHsnWyl3fIJARzhaRAgdtwjc1uzM4i27yA?e=E7KWdp | Done | 1 |  |  | Legal
| Perencanaan, Desain & Perizinan | Memperoleh dan menjaga keberlakuan seluruh persetujuan serta perizinan yang diperlukan untuk tahap konstruksi dan operasi. | Pasal 2.3, Pasal 21.4 dan Lampiran 2 | Persetujuan lingkungan; AMDAL/UKL-UPL; izin galian; izin perlintasan; PBG; KKPR/RDTR; izin ketenagakerjaan dan K3; izin pembuangan limbah.
3 | Keuangan, Pajak & Asuransi | Jaminan Pelaksanaan Tahap II | Pasal 6.1 A&PK Greenfield | Jaminan Pelaksanaan Tahap II | Wajib | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgAdBMWFX2leTqa-SdvwJvwRASHmh1RrNqOFUeDTIZOA8x0?e=HLcrlK | Done | 1 | ABJ submit padaa xxxx |  | Compliance
4 | Keuangan, Pajak & Asuransi | Pencairan Jaminan Pelaksanaan Tahap II | Pasal 6.2 A&PK Greenfield | Surat Pemberitahuan/Bukti Pencairan Jaminan Pelaksanaan Tahap II | Apabila ada |  | Done | 1 | ABJ submit padaa xxxx |  | Compliance; Finance; Legal
5 | Keuangan, Pajak & Asuransi | Jaminan Pengoperasian dan Pemeliharaan | Pasal 6.3 A&PK Greenfield | Berita Acara Serah Terima Jaminan Pengoperasian dan Pemeliharaan | Wajib | https://moyaasia1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/it_support_moyaasia_com/IgB94WGgX1EqRKt0oRBoK_qIAbKFjz_OvDfnt0cMDL737Q8?e=TWnHYP | Done | 1 | ABJ submit padaa xxxx |  | Compliance; Legal; PGO
6 | Keuangan, Pajak & Asuransi | Pencairan Jaminan Pengoperasian dan Pemeliharaan | Pasal 6.4 A&PK Greenfield | Surat Pemberitahuan/Bukti Pencairan Jaminan Pengoperasian dan Pemeliharaan | Apabila ada |  | Done | 1 | Surat ABJ No xxxxx |  | Compliance; Finance; Legal
7 | Keuangan, Pajak & Asuransi | Ketentuan Umum | Pasal 6.5 A&PK Greenfield | Surat Pemberitahuan Jika Terjadi Perubahan Kondisi Keuangan dari Bank Penerbit | Apabila ada |  | Not Applicable
8 | Keuangan, Pajak & Asuransi | Pemenuhan Pembiayaan | Pasal 7.1 A&PK Greenfield | Bukti Pemenuhan Pembiayaan (Dokumen Pembiayaan Senior) | Wajib |  | Done | 1 | Disampaikan ABJ pada Juni 2026 |  | Legal; Finance
9 | Keuangan, Pajak & Asuransi | Pemenuhan Pembiayaan Ulang | Pasal 7.2 A&PK Greenfield | a. Surat Pemberitahuan Pembiayaan Ulang b. Laporan Usulan Pembiayaan Ulang serta Persyaratan Rencana Pembiayaan Ulang c. Salinan Dokumen Pembiayaan Senior (5 hari kerja setelah tanggal penandatangan Dokumen Pembiayaan Senior) | Apabila ada |  | Not Applicable
10 | Keuangan, Pajak & Asuransi | Pemenuhan Pembiayaan Ulang | Pasal 7.2 A&PK Greenfield | Surat Pemberitahuan Pembiayaan Ulang | Apabila ada |  | Not Applicable
11 |  | Inspeksi Lokasi | Pasal 8.4 A&PK Greenfield | Laporan Inspeksi | Wajib |  | Done | 1 | ABJ mengirimkan hasil inspeksi K3 secara berkala pada Laporan Bulanan/Surat Menyurat |  | HSE
12 |  | Hak Akses PAM JAYA | Pasal 8.5 A&PK Greenfield | Dokumen Akses Pihak Pertama | Wajib |  | Done (dengan catatan) | 0.5 | PAM JAYA telah mengirimkan surat pengajuan Akses Pihak Pertama melalui surat PAM JAYA No. e-78852/PS.0.04 tertanggal 29 April 2026. |  | Compliance; HC
13 |  | Pengakhiran Penggunaan Lokasi | Pasal 8.6 A&PK Grenfield | Laporan Pembayaran Kompensasi atas Penguasaan Lokasi | Apabila ada |  | Not Applicable
| HSE & Lingkungan | Keselamatan dan Keamanan | Pasal 8.7, 8.8, 9.1 dan 13.3 | Menjaga keamanan dan keselamatan Lokasi, perimeter, pekerja, pengunjung dan masyarakat selama pelaksanaan Proyek. |  |  |  |  | Sepanjang pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan.
14 |  | Upaya Keamanan dan Keselamatan | Pasal 8.7 A&PK Greenfield | Berita Acara Kesepakatan Pengalihan Pengaturan dan Keamanan | Wajib |  | Done (dengan catatan) | 0.5 | a. TOK April 2025 (Done) b. TOK Oktober 2025 (Draft) c. TOK April 2026 (Draft) | Follow up dan finalisasi kepada PAM JAYA terhadap BA Pengalihan Pengaturan dan Keamanan | Legal
| HSE & Lingkungan | Meminimalkan gangguan kepada masyarakat, lalu lintas, utilitas, pelanggan dan kegiatan di sekitar Lokasi. | Pasal 8.8, 8.10, 9.1 dan 14.6 | Traffic management plan; public communication plan; permit to work; pengamanan galian; complaint register.
15 |  | Pungutan Terkait Lokasi dan Pajak Terkait Tanah | Pasal 8.9 A&PK Greenfield | Bukti Pembayaran | Apabila ada |  | Done | 1 | Telah disampaikan ABJ pada surat ABJ26-0636 |  | Finance
16 |  | Utilitas di Lokasi | Pasal 8.10 A&PK Greenfield | a. Kontrak Terkait Utilitas; dan b. Laporan Pengadaan Utilitas | Apabila ada |  | Done (dengan catatan) | 0.3 | a. Draft dengan KAI; KKDM; HK; Jasa Marga b. Laporan monitoring permit ABJ & PAM JAYA | Follow up dan finalisasi terhadap kontrak utilitas | Permit; Legal
17 |  | Artefak | Pasal 8.13 A&PK Greenfield | Surat Pemberitahuan Penemuan Artefak | Apabila ada |  | Not Applicable
18 |  | Pekerjaan Konstruksi | Pasal 9.1 A&PK Greenfield | a. Laporan Bulanan b. Surat Keterlambatan | Wajib |  | Done | 1 | ABJ menyampaikan pada laporan bulanan |  | Compliance
| Konstruksi & QA/QC | Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai Desain Akhir, spesifikasi teknis, Program Konstruksi, perizinan, standar mutu dan peraturan. | Pasal 9.1, 9.4 dan 21.4 | Approved drawing; metode kerja; izin kerja; laporan progres; ITP; checklist inspeksi; material approval.
19 |  | Desain Dasar | Pasal 9.2 A&PK Greenfield | Desain Dasar | Wajib |  | Done | 1 |  |  | Planning
20 |  | Desain Akhir Pertama dan Desain Akhir | Pasal 9.3 A&PK Greenfield | a. Desain Akhir Pertama (Syarat Pendahuluan Greenfield) b. Desain Akhir (31 Desember 2024) c. Surat Klarifikasi Tertulis atas Desain Akhir | Wajib |  | Done | 1 |  |  | Planning
| Konstruksi & QA/QC | Mematuhi instruksi penghentian atau penangguhan pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi sebelum pekerjaan dilanjutkan. | Pasal 9.4 dan 13.5 | Stop-work instruction; NCR; corrective action; laporan perbaikan; surat izin melanjutkan pekerjaan.
21 |  | Dokumen Pendukung Program Konstruksi | Pasal 9.5 A&PK Greenfield | a. Dokumen Pendukung Program Konstruksi b. Dokumen Pendukung Program Konstruksi Yang Sudah Disesuaikan | Wajib |  | Done | 1 |  |  | PMO
22 |  | Dokumen Pendukung Program Konstruksi | Pasal 9.5 A&PK Greenfield | a. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Progress Pekerjaan b. Laporan Hasil Inspeksi c. Laporan Hasil Evaluasi Quality Control d. Pemberitahuan Perubahan Metode Kerja | Wajib |  | Done | 1 |  |  | PMO; PGO
23 |  | Dokumen Pendukung Program Konstruksi | Pasal 9.5 A&PK Greenfield | Laporan mengenai justifikasi teknis dan revisi shop drawing | Apabila ada |  | Done | 1 |  |  | PMO; PGO
24 | Konstruksi & QA/QC | Daftar Aset | Pasal 9.6 A&PK Greenfield | Daftar Aset Fasilitas Distribusi Baru (disampaikan bersamaan dengan DPPP) | Wajib |  | Done | 1 |  |  | Compliance
25 | Konstruksi & QA/QC | Daftar Aset | Pasal 9.6 A&PK Greenfield | Daftar Aset Fasilitas Produksi Baru (Dokumen Persyaratan Serah Terima) | Wajib |  | Done (dengan catatan) | 0.5 | On going pendataan -> Juli 2026 & taging oleh ABJ -> Target Agustus 2026 |  | PMO B3 Hulu
26 |  | Tanggung Jawab atas Dokumen PT ABJ | Pasal 9.7 A&PK Greenfield | Dokumen Proyek | Wajib |  | Done | 1 |  |  | Legal
27 |  | Tanggung Jawab Kerusakan | Pasal 9.8 A&PK Greenfield | Bukti Perbaikan atau Kerusakan selama Pekerjaan Konstruksi | Apabila ada |  | Done (dengan catatan) | 1 | Tidak ada perbaikan/kerusakan selama pekerjaan konstruksi |  | PMO
28 | Konstruksi & QA/QC | Uji Komisioning | Pasal 10.1 A&PK Greenfield | a. Surat Pemberitahuan Uji Komisioning b. Berita Acara Uji Komisioning c. Laporan Penyelesaian Uji Komisioning | Wajib |  | Done | 1 |  |  | PMO; PGO
29 | Konstruksi & QA/QC | Uji Komisioning | Pasal 10.1 A&PK Greenfield | Surat Pemberitahuan Uji Komisioning Ulang | Apabila ada |  | Done | 1 |  |  | PMO
| HSE & Lingkungan | Mengendalikan pencemaran dan dampak lingkungan dari konstruksi, operasi, pemeliharaan, start-up dan commissioning. | Pasal 10.1 huruf (j), 14.8 dan 14.9 | Environmental Management Plan; laporan pemantauan lingkungan; hasil pengujian; laporan insiden; corrective action.
30 | Konstruksi & QA/QC | MC 100 | Pasal 10.2 A&PK Greenfield | a. Berita Acara MC 100 b. Berita Acara Peninjauan Lapangan | Wajib |  | Done | 1 |  |  | PMO; PGO
31 | Konstruksi & QA/QC | Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Fasilitas Distribusi Baru | Pasal 10.3 A&PK Greenfield dan Lampiran 25 | Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan Per Sub Proyek Fasilitas Distribusi Baru terdiri dari: a Persetujuan KPI lulus Komisioning b. as built drawing c. Dokumen Persetujuan dan salinannya d. Bentuk Dokumentasi yang sudah terhubung dengan BIM e. Dokumen Rencana Pelatihan personil f. Rincian Daftar Aset g. Dokumen Rekapitulasi Nilai Akhir Proyek h. Daftar persetujuan justifikasi teknis, BA MC 0, BA MC 100, BAPL | Wajib |  | Done (dengan catatan) | 0.452 | a. TOK April 2025 (Done 113/115) b. TOK Oktober 2025 (Done 0/73) c. TOK April 2026 (Done 0/62) |  | Compliance; Legal; PGO
32 | Konstruksi & QA/QC | Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Fasilitas Produksi Baru | Pasal 10.3 A&PK Greenfield dan Lampiran 25 | Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan Fasilitas Produksi Baru terdiri dari: a. Persetujuan KPI lulus Komisioning b. as built drawing c. Dokumen Persetujuan dan salinannya d. Bentuk Dokumentasi yang sudah terhubung dengan BIM e. Salinan dokumen prosedur akses f. Salinan prosedur OM g. Jaminan OM h. Rincian Data Aset i. Dokumen Rekapitulasi Nilai Akhir Proyek j. Daftar persetujuan justifikasi teknis, BA MC 0, BA MC 100, BAPL | Wajib |  | Done (dengan catatan) | 0.5 | DPPP sudah ABJ submit ke KPI dan PAM JAYA -> Posisi saat ini dokumen di PAM JAYA | Finalisasi BAPP untuk program Hulu dengan PAM JAYA | Compliane, Legal, PMO B3 Hulu
33 | Konstruksi & QA/QC | Tanggal Operasi Komersial Fasilitas Distribusi Baru | Pasal 10.4 A&PK Greenfield | Dokumen Serah Terima untuk TOK Fasilitas Distribusi Baru terdiri dari: a. BAPP b. Rekapitulasi Daftar Aset c. Progress report NC yang terpasang + rencana pemenuhan NC d. Berita Acara Serah Terima Tanggal Operasi Komersial Fasilitas Distribusi Baru | Wajib |  | Done (dengan catatan) | 0.428 | a. TOK April 2025 : BAST Done (107 Program) b. TOK Oktober 2025 : - c. TOK April 2026 : - d. NC : - | Pending : (1) BAPP TOK Apr25 (6); Okt25 (73); Apr26 (62) (2) BAST | Compliance; Legal; PGO
34 | Konstruksi & QA/QC | Tanggal Operasi Komersial Fasilitas Produksi Baru | Pasal 10.4 A&PK Greenfield | Dokumen Serah Terima untuk TOK Fasilitas Produksi Baru terdiri dari: a. BAPP b. Surat Hasil Verifikasi KPI c. Rekapitulasi Daftar Aset d. Berita Acara Serah Terima Tanggal Operasi Komersial Fasilitas Produksi Baru | Wajib |  | Done (dengan catatan) | 0.28571 | Done : (1) BA Metode Uji Komisoning (2) BAPL | Pending : (1) BA Alur Buaran 3 Hulu (2) BA Uji Komisioning (3) BA TOK B3 Hulu (4) BAPP (5) BAST | Compliane, Legal, PMO B3 Hulu
35 |  | Persetujuan | Pasal 10.5 A&PK Greenfield | Bukti Perolehan Seluruh Persetujuan | Wajib |  | Done | 1 | PAM JAYA telah mengirimkan surat permintaan persetujuan dan izin pada surat PAM JAYA No. 1313/III/2026 perihal teguran atas pelaksanaan pemenuhan perizinan proyek bundling > ABJ menyampaikan laporan terhadap perizinan sebagaimana pada surat ABJ xxxxx |  | Permit
36 | Keuangan, Pajak & Asuransi | Keterlambatan Tanggal Operasi Komersial Karena Kegagalan Atau Kelalaian PT ABJ | Pasal 10.6 A&PK Greenfield | a. Bukti Pemenuhan Penyelesaian Pekerjaan (90 hari) b. Bukti Pembayaran Denda Keterlambatan Tanggal Operasi Komersial | Wajib |  | Done | 1 | (i) TOK April 2025 : (a) Pemenuhan penyelesaian pekerjaan 90 hari dibuktikan dengan BAPP (b) pembayaran denda terdapat pada tagihan KBA Surat ABJ No xxxxx (ii) TOK Oktober 2025 : (a) Pemenuhan penyelesaian pekerjaan 90 hari dibuktikan dengan surat penyampaian DPPP via CDE BIM surat ABJ No xxxxxx (b) not yet (iii) TOK April 2026 : (a) Pemenuhan penyelesaian pekerjaan 90 hari dibuktikan dengan surat penyampaian DPPP via CDE BIM surat ABJ26 0794 (b) not yet |  | Compliance; PGO
37 | Keuangan, Pajak & Asuransi | Keterlambatan Denda | Pasal 10.7 A&PK Greenfield | Bukti Pembayaran Denda | Wajib |  | Done | 1 | (i) TOK April 2025 : Bukti pembayaran denda TOK disampaikan pada tagihan TOK April 2025 (Surat ABJ26 0525 - Tanggapan Surat PAM JAYA Nomor 1567 Mengenai Realisasi Kontrak Berbasis Angsuran (KBA)) (ii) TOK Oktober 2025 : not yet (iii) TOK April 2026 : not yet |  | Compliance; Final
38 | Keuangan, Pajak & Asuransi | Pembayaran Denda beserta Bunga atas Keterlambatan Pembayaran Denda TOK | Pasal 10.7 A&PK Greenfield | Bukti Pembayaran seluruh Denda dan Bunga | Apabila ada |  | Done | 1 | (i) TOK April 2025 : Bukti pembayaran denda TOK disampaikan pada tagihan TOK April 2025 (Surat ABJ26 0525 - Tanggapan Surat PAM JAYA Nomor 1567 Mengenai Realisasi Kontrak Berbasis Angsuran (KBA)) (ii) TOK Oktober 2025 : not yet (iii) TOK April 2026 : not yet |  | Compliance; Final
39 | Keuangan, Pajak & Asuransi | Keterlambatan Tanggal Operasi Komersial Disebabkan Oleh PAM JAYA | Pasal 10.8 A&PK Greenfield | Hasil Kesepakatan Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Proyek | Apabila ada |  | Not Applicable
40 | Serah Terima & Pengakhiran | Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru | Pasal 11.1, 11.3 dan 11.5 | Laporan Tertulis Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru; BAST | Wajib |  | Done (dengan catatan) | 1 | Perlu konfirm |  | Compliance; PMO
41 |  | Persiapan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru | Pasal 11.1 A&PK Greenfield | Risalah Rapat Pembahasan Penyerahan Fasilitas Distribusi Baru | Wajib |  | Done | 1 | MoM terlampir |  | Compliance
42 | Operasi & Pemeliharaan | Melakukan pelatihan, knowledge transfer, shadow operation dan pendampingan kepada personel PAM JAYA. | Pasal 11.2, 14.3 dan 29.2 | a. Surat Pemberitahuan Knowledge Transfer b. Rencana Pelaksanaan Knowledge Transfer c. Laporan Pelaksanaan Transfer Knowledege | Wajib |  | Done | 1 | Disampaikan pada surat ABJ xxxx |  | Compliance; HC
43 |  | Inventaris | Pasal 11.4 A&PK Greenfield | Berita Acara Kesepakatan Pengaturan Pengalihan dan Keamanan Fasilitas Distribusi Baru | Wajib |  | Done (dengan catatan) | 0.3 | Sudah ada untuk program TOK April 2026 |  | Compliance; Legal; PGO
| Operasi & Pemeliharaan | Mengambil, mencatat dan memonitor kuantitas serta kualitas Air Baku sesuai izin dan Titik Pengambilan. | Pasal 12.1 sampai 12.3 dan Lampiran 15 | Data flow meter; SCADA; hasil laboratorium; BA sampling; laporan kuantitas dan kualitas Air Baku.
44 |  | Ketersediaan Air Baku dan Pengurangan Kuantitas Air Baku | Pasal 12.1 A&PK Greenfield | Bukti Pembayaran Denda Kegagalan Kinerja | Apabila ada |  | Done | 1 |  |  | Compliance
45 |  | Pencatatan Data Kuantitas dan Kualitas Air Baku | Pasal 12.3 A&PK Greenfield | Bukti Pembayaran Denda Kegagalan Kinerja atas Tidak Tercapainya Volume Minimum Air Minum Curah | Apabila ada |  | Done | 1 |  |  | Compliance
46 |  | Pencatatan Data Kuantitas dan Kualitas Air Baku | Pasal 12.3 A&PK Greenfield | Bukti Pemenuhan Pencatatan data Kuantitas dan Kualitas Air Baku | Wajib |  | Done | 1 |  |  | Compliance
47 |  | Menyusun, memperbarui dan melaksanakan Program Rehabilitasi beserta Desain Akhir Pekerjaan Rehabilitasi. | Pasal 13.1, 13.2 dan 13.3; Lampiran 27 dan 29 | Program Rehabilitasi untuk Fasilitas Produksi Baru | Wajib |  | Done (dengan catatan) | 1 | Program rehabilitasi untuk Buaran 3 Hulu baru dimulai pada tahun 2027 |  | PMO Cyclical
48 |  | Desain Akhir Pekerjaan Rehabilitasi | Pasal 13.2 A&PK Greenfield | a. Desain Akhir Pekerjaan Rehabilitasi (disampaikan paling lambat 1 November) b. Surat Klarifikasi atas Desain Akhir | Wajib |  | Done | 1 |  |  | Planning
49 |  | Kewajiban PT ABJ Sehubungan dengan Pekerjaan Rehabilitasi | Pasal 13.3 A&PK Greenfield | Laporan Bulanan | Wajib |  | Done | 1 |  |  | Compliance
50 |  | Uji Pengoperasian Rehabilitasi | Pasal 13.4 A&PK Greenfield | a. Surat Pemberitahuan Uji Pengoperasian b. Berita Acara Uji Pengoperasian c. Laporan Penyelesaian Uji Pengoperasian d. Berita Acara Serah Terima | Wajib |  | Done | 1 |  |  | PMO; PGO
51 |  | Uji Pengoperasian Rehabilitasi | Pasal 13.4 A&PK Greenfield | a. as built drawing b. Rekap Nilai Proyek c. Rincian Data Aset d. Berita Acara Uji Pengoperasian | Wajib |  | Done | 1 |  |  | PMO; PGO
52 |  | Uji Pengoperasian Rehabilitasi | Pasal 13.4 A&PK Greenfield | Berita Acara Serah Terima | Wajib |  | Done | 1 |  |  | Compliance; Legal
53 |  | Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan | Pasal 14.2 A&PK Greenfield | Dokumen Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Produksi Baru | Wajib |  | Done (dengan catatan) |  | SOP pengoperasian B3 Hulu
54 |  | Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan | Pasal 14.2 A&PK Greenfield | Perubahan atas Dokumen Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Produksi Baru | Apabila ada |  | Done | 1
55 |  | Pemeliharaan Fasilitas | Pasal 14.4 A&PK Greenfield | Bukti Penyimpanan Dokumen Pemeliharaan Terjadwal dan tindakan pemeliharaan lainnya (disampaikan pada Tahun kelima setelah TOK FPB pertama kali & setelahnya disampaikan setiap 5 Tahun sekali) | Wajib |  | Not Applicable
56 |  | Jadwal Pemeliharaan | Pasal 14.5 A&PK Greenfield | a. Dokumen Jadwal Pemeliharaan (1 bulan sebelum TOK) b. Perbaikan atas Dokumen Jadwal Pemeliharaan | Wajib |  | Done | 1
57 |  | Minimalisasi Dampak Pekerjaan Rehabilitasi | Pasal 14.6 A&PK Greenfield | a. Surat Pemberitahuan apabila Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Mengakibatkan Gangguan Terhadap Layanan Fasilitas Produksi Baru b. Surat Pemberitahuan Penghentian Pekerjaan Pemeliharaan Tidak Terjadwal | Apabila ada |  | Done | 1
58 |  | Pengendalian Pencemaran | Pasal 14.8 A&PK Greenfield | a. Laporan Pengendalian Pencemaran b. Surat Pemberitahuan atas Terjadinya Kerusakan atau Pencemaran Lingkungan | Apabila ada |  | Done (dengan catatan) |  | Tidak ada pencemaran? Perlu konfirm
59 |  | Limbah | Pasal 14.9 A&PK Greenfield | Bukti Pemenuhan | Wajib |  | Done (dengan catatan) |  | Perlu konfirm HSE?
60 |  | Pengujian Kualitas Air Minum Curah | Pasal 15.4 A&PK Greenfield | a. Hasil Pengujian Kualitas Air Minum Curah b. Hasil Pengujian Kualitas Air Minum Curah oleh Pihak Independen | Wajib |  | Done | 1
61 |  | Air Minum Curah Tidak Memenuhi Syarat | Pasal 15.5 A&PK Greenfield | a. Surat Pemberitahuan Tentang Penyimpangan Kualitas b. Hasil Uji Validasi c. Rencana Kerja untuk Memenuhi Persyaratan Kualitas Air Minum Curah d. Surat Pemberitahuan Tentang Pemenuhan Persyaratan Kualitas Air Minum Curah | Apabila ada |  | Done | 1 | ABJ telah menyampaikan pada surat pengecualian denda kinerja kualitas
62 |  | Pembacaan Peralatan Pengukuran Pertama Kali | Pasal 16.1 A&PK Greenfield | a. Berita Acara Pembacaan Peralatan Pengukuran Pertama Kali Kualitas Air Curah FPB b. Berita Acara Pembacaan Peralatan Pengukuran Pertama Kali Air Baku c. Berita Acara Pembacaan Peralatan Pengukuran Pertama Kali Listrik FPB | Wajib |  | Done | 1
63 |  | Pemelihaaan dan Penggantian Peralatan Pengukuran | Pasal 16.2 A&PK Greenfield | a. Bukti Pemeliharaan Peralatan Pengukuran b. Laporan Kegiatan | Wajib |  | Done | 1
64 |  | Pengujian Peralatan Pengukuran | Pasal 16.3 A&PK Greenfield | a. Bukti Pemenuhan b. Bukti Perbaikan Peralatan Pengukuran c. Berita Acara | Wajib |  | Done | 1
65 |  | Penyesuaian Tagihan Air Minum Curah | Pasal 17.2 A&PK Greenfield | a. Perhitungan Kembali Tagihan Air Minum Curah b. Bukti Pembayaran Selisih Tagihan Air Minum Curah | Apabila ada |  | Done | 1
66 |  | Kewajiban Pembayaran Tagihan Air Minum Curah | Pasal 17.2 A&PK Greenfield | a. Tagihan Air Minum Curah b. Tagihan Listrik c. Tagihan Air Baku | Wajib |  | Done | 1
67 |  | Denda Kegagalan Kinerja Kualitas Air Minum Curah dan Layanan Fasilitas Produksi Baru | Pasal 17.3 A&PK Greenfield | Bukti Pembayaran Denda Kegagalan Kinerja | Apabila ada |  | Done | 1
68 |  | Kewajiban Pencadangan Pembayaran Pekerjaan Rehabiltasi | Pasal 17.4 A&PK Greenfield | Bukti Pembayaran Dana Cadangan 3% | Wajib |  | Not Applicable |  | Pending PAM JAYA
69 |  | Tagihan Kontrak Berbasis Angsuran | Pasal 18.2 A&PK Greenfield | Tagihan Kontrak Berbasis Angsuran | Wajib |  | Done | 1
70 |  | Denda Kegagalan Kinerja Pencapaian Target Pembangunan Sambungan Langsung | Pasal 18.3 A&PK Greenfield | a. Pembahasan Formula Perhitungan Denda b. Bukti Pembayaran Tagihan Denda Kegagalan Kinerja Pencapaian Target Pembangunan Sambungan Langsung | Wajib |  | Done (dengan catatan) | 0.5 | Pending kesepakatan alur di PAM JAYA
71 |  | Berita Acara Pencatatan | Pasal 19.1 A&PK Greenfield | Berita Acara Pencatatan Peralatan Pengukuran | Wajib |  | Done | 1 | BA Air Curah & Air Baku setiap tanggal 1 pukul 08.00
72 |  | Asuransi Yang Disyaratkan | Pasal 20.1 A&PK Greenfield | Polis Asuransi (Lampiran 3) | Wajib |  | Done | 1
73 |  | Dokumen Proyek | Pasal 21.3 A&PK Greenfield | Dokumen Proyek | Wajib |  | Done | 1
74 |  | Perubahan Dokumen Proyek | Pasal 21.3 A&PK Greenfield | Perubahan atas Dokumen Proyek | Wajib |  | Done | 1
75 |  | Tingkat Komponen Dalam Negeri | Pasal 21.5 A&PK Greenfield | Pembuktian Pemenuhan TKDN | Wajib |  | Done | 1 | Disampaikan pada surat ABJ xxxx
76 |  | Kepastian Kualitas | Pasal 21.6 A&PK Greenfield | a. Dokumen Program Kepastian Kualitas b. Berita Acara Qualitity Control c. Bukti Pemenuhan | Wajib |  | Done (dengan catatan) | 1 | Ada dokumen quality mutu
77 |  | Dokumen Teknis | Pasal 21.7 A&PK Greenfield | a. Bukti Penyimpanan Dokumen Teknis b. Dokumen Teknis (penyampaian Dokumen Teknis FDB paling lambat 2 bulan setelah TOK, dan FPB 2 bulan setelah TOK dan selanjutnya disampaikan 5 tahun sekali) | Wajib |  | Done | 1 | Sudah disimpan dalam share folder & BIM
78 |  | Pemantauan dan Inspeksi | Pasal 22.1 A&PK Greenfield | Dokumen Prosedur Akses Pihak Berwenang | Wajib |  | Done (dengan catatan) | 0.5 | ABJ sudah menyampaikan hak akses kepada PAM JAYA pada surat ABJ25-0293 (Apr-2025) -> 163 card PAM JAYA telah mengirimkan surat pengajuan Akses Pihak Pertama melalui surat PAM JAYA No. e-78852/PS.0.04 tertanggal 29 April 2026 -> 152 card
79 |  | Pembukuan, Pencatatan dan Audit | Pasal 22.2 A&PK Greenfield | a. Laporan Kuartal (4 Kuartal) b. Laporan Keuangan Tahunan | Wajib |  | Done | 1
80 |  | Pelaporan | Pasal 22.3 A&PK Greenfied | Laporan Kegiatan | Wajib |  | Done | 1 | dimuat dalam Laporan bulanan dan atau kuartal
81 |  | Keadaan Kahar | Pasal 24.2 A&PK Greenfield | a. Surat Pemberitahuan Peristiwa Keadaan Kahar b. Bukti Peristiwa Keadaan Kahar c. Risalah Rapat Pembahasan Peristiwa Keadaan Kahar | Apabila ada |  | Not Applicable
82 |  | Peristiwa Keadaan Kahar Terhadap PAM JAYA Setelah Tanggal Operasi Komersial | Pasal 24.2 A&PK Greenfield | Risalah Rapat Pembahasan Proposal Modifikasi akibat Keadaaan Kahar | Apabila ada |  | Not Applicable
83 |  | Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran Cidera Janji | Pasal 27.4 A&PK Greenfield | a. Surat Pemberitahuan Cidera Janji PAM JAYA b. Bukti Pemenuhan c. Risalah Rapat Pembahasan Pemulihan Cidera Janji d. Surat Pemberitahuan Pengakhiran | Apabila ada |  | Not Applicable
84 |  | Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran Cidera Janji | Pasal 27.4 A&PK Greenfield | Bukti Pemenuhan Pembayaran atas Pengeluaran PAM JAYA sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak untuk mengakhiri Perjanjian | Apabila ada |  | Not Applicable
85 |  | Pengakhiran Karena Peristiwa Keadaan Kahar | Pasal 27.5 A&PK Greenfield | Surat Pemberitahuan Pengakhiran | Apabila ada |  | Not Applicable
86 |  | Penyelesaian Sengketa | Pasal 28.2 A&PK Greenfield | a. Surat Pemberitahuan b. Surat Penunjukan Mediator c. Surat Penunjukan Arbiter | Apabila ada |  | Not Applicable
87 |  | Penyerahan Kembali Fasilitas Produksi Baru | Pasal 29.1 A&PK Greenfield | a. Laporan Penyerahan atas Fasilitas Produksi Baru b. Bukti Pemenuhan c. Risalah Rapat Pembahasan Penyerahan dan Pengalihan Proyek | Wajib |  | Not Applicable
88 |  | Pelatihan Personel PAM JAYA | Pasal 29.2 A&PK Greenfield | Surat rencana program pelatihan personel | Wajib |  | Done | 1
89 |  | Biaya Penyerahan Proyek | Pasal 29.3 A&PK Greenfield | Bukti Pemenuhan | Wajib |  | Not Applicable
90 |  | Inventaris | Pasal 29.4 A&PK Greenfield | a. Berita Acara Kesepakatan Pengaturan Pengalihan dan Keamanan atas Fasilitas Produksi Baru b. Dafar Inventaris Fasilitas Produksi Baru | Wajib |  | Not Applicable
91 |  | Kondisi Penyerahan dan Jaminan Penyerahan | Pasal 29.5 A&PK Greenfield | a. Bukti Pemenuhan b. Jaminan Bank Garansi | Wajib |  | Not Applicable
92 |  | Perbaikan Menyeluruh Sebelum Penyerahan Kembali | Pasal 29.6 A&PK Greenfield | a. Laporan Terakhir b. Berita Acara Survei Lapangan atas Aset Proyek c. Bukti Pemenuhan Pekerjaan Pembaruan d. Surat Pemberitahuan Jadwal Perbaikan Menyeluruh e. Berita Acara | Apabila ada |  | Not Applicable
93 |  | Realisasi Sambungan Langsung | Pasal 29.7 A&PK Greenfield | Bukti Pemenuhan | Wajib |  | Done | 1 | Dibuktikan dalam surat menyurat pemasangan SL terpasang
94 |  | Kewajiban Pada Saat Penyerahan | Pasal 29.8 A&PK Greenfield | Bukti Pemenuhan | Wajib |  | Not Applicable
95 |  | Tenaga Kerja PT ABJ | Pasal 29.9 A&PK Greenfield | Bukti Pemenuhan | Wajib |  | Done | 1
96 |  | Pemberitahuan | Pasal 30.1 A&PK Greenfield | Surat Pemberitahuan terkait Perubahan Alamat | Apabila ada |  | Done | 1 | Alamat terdaftar ABJ di NIB masih setiabudi xxxxx
[5 empty] | Wajib | 66 | Done | 58
[5 empty] | Apabila ada | 30 | Done (dengan catatan) | 18
[7 empty] | Not Yet | 0
[7 empty] | Not Applicable | 20
[7 empty] | Score | 91.46%

## Brownfield PT ABJ
No | Tentang | Dasar Hukum | Bukti | Status | Evidence | Implementasi | Score | Keterangan | PIC
1 | Kewajiban Pada Saat Penandatanganan | Pasal 2.2 A&PK Brownfield | a. Jaminan Pelaksanaan Tahap I b. Bukti Penyetoran Ekuitas | Wajib |  | Done | 1
2 | Persyaratan Pendahuluan | Pasal 2.3 A&PK Brownfield | a. Surat Pernyataan Jaminan PT ABJ b. Seluruh Dokumen Proyek c. Sertifikat Polis Asuransi d. Dokumen Pendapat Hukum dari Konsultan Hukum Independen PT ABJ e. Berita Acara Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan Perjanjian Brownfield | Wajib |  | Done | 1
3 | Pemenuhan Pembiayaan | Pasal 6.1 A&PK Brownfield | Bukti Pemenuhan Pembiayaan (Dokumen Pembiayaan Senior) | Wajib |  | Done | 1
4 | Pembiayaan Ulang | Pasal 6.2 A&PK Brownfield | a. Surat Pemberitahuan Pembiayaan Ulang b. Laporan Usulan Pembiayaan Ulang serta Persyaratan Rencana Pembiayaan Ulang c. Salinan Dokumen Pembiayaan Senior (5 hari kerja setelah tanggal penandatangan Dokumen Pembiayaan Senior) | Apabila ada |  | Not Applicable
5 | Kondisi Lokasi | Pasal 7.3 A&PK Brownfield | Laporan Pelaksanaan Proyek | Wajib |  | Done (dengan catatan) |  | Perlu konfirm
6 | Inspeksi Lokasi | Pasal 7.4 A&PK Brownfield | Laporan Hasil Survei | Wajib |  | Done | 1 | Telah disampaikan ABJ pada surat xxxx
7 | Hak Ases PAM JAYA | Pasal 7.5 A&PK Brownfield | Dokumen Akses Pihak Pertama | Wajib |  | Done (dengan catatan) | 0.5 | PAM JAYA telah mengirimkan surat pengajuan Akses Pihak Pertama melalui surat PAM JAYA No. e-78852/PS.0.04 tertanggal 29 April 2026.
8 | Pengakhiran Hak Penggunaan Lokasi | Pasal 7.6 A&PK Brownfield | Laporan Pembayaran Kompensasi atas Penguasaan Lokasi | Wajib |  | Not Applicable
9 | Upaya Keamanan dan Keselamatan | Pasal 7.7 A&PK Brownfield | Berita Acara | Wajib |  | Done | 1
10 | Pungutan Terkait Lokasi dan Pajak Terkait Tanah | Pasal 7.9 A&PK Brownfield | Bukti Pembayaran | Apabila ada |  | Done | 1 | Telah disampaikan ABJ pada surat xxxx
11 | Utilitas Lokasi | Pasal 7.10 A&PK Brownfield | Bukti Pemenuhan | Apabila ada |  | Done | 1 | Dibuktikan dengan dokumen kontrak vendor
12 | Desain Dasar | Pasal 8.1 A&PK Brownfield | Desain Dasar | Wajib |  | Done | 1
13 | Program Rehabilitasi | Pasal 8.2 A&PK Brownfield | a. Program Rehabilitasi (disampaikan paling lambat 11 bulan sejak Tanggal Penandatanganan) b. Surat Klarifikasi Program Rehabilitasi c. Perubahan Program Rehabilitasi c. Laporan d. Laporan Update Pekerjaan Rehabilitasi | Wajib |  | Done | 1
14 | Program Rehabilitasi | Pasal 8.2 A&PK Brownfield | Pembaharuan terhadap Program Rehabilitasi terdiri dari: a. laporan harian b. laporan mingguan (termasuk s-curve yang terbaru) c. laporan bulanan d. laporan hasil inspeksi e. laporan hasil evaluasi quality control (QC) (saat material on-site) f. Justifikasi teknis, perubahan metode kerja dan rencana anggaran biaya | Wajib |  | Done | 1
15 | Desain Akhir Pekerjaan Rehabilitasi | Pasal 8.3 A&PK Brownfield | a. Desain Akhir Pekerjaan Rehabilitasi (disampaikan paling lambat setiap tanggal 1 November setiap Tahun Buku Berjalan) b. Surat Klarifikasi Desain Akhir Pekerjaan Rehabilitasi (Konfirmasi dengan Tim Desain Brownfield) | Wajib |  | Done | 1
16 | Kewajiban PT ABJ Sehubungan dengan Pekerjaan Rehablitasi | Pasal 8.4 A&PK Brownfield | a. Laporan atas Penyimpangan, Keterlambatan, Gangguan atas Pelaksanaan Proyek dan Pekerjaan Rehabilitasi b. Risalah Rapat | Apabila ada |  | Done | 1 | ABJ menyampaikan pada surat xxxxx
17 | Panduan Pengoperasian dan Pemeliharaan | Pasal 8.6 A&PK Brownfield | Dokumen Panduan Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Produksi Eksisting | Wajib |  | Done | 1
18 | Panduan Pengoperasian dan Pemeliharaan | Pasal 8.6 A&PK Brownfield | Surat Klarifikasi dan Panduan Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Produksi Eksisiting yang Sudah Diperbaiki | Apabila ada |  | Done | 1
19 | Daftar Aset | Pasal 8.7 A&PK Brownfield | a. Daftar Aset b. Surat Klarifikasi serta Daftar Aset Yang Telah Diperbaiki, Diubah dan/atau Disesuaikan c. Bukti Pemenuhan | Wajib |  | Done | 1
20 | MC 0 dan Perubahan Pekerjaan Rehablitasi | Pasal 9.1 A&PK Brownfield | a. Dokumen Pelaksanaan MC 0 b. Laporan Perubahan Aspek Pekerjaan Rehabilitasi | Wajib |  | Done | 1
21 | Uji Komisioning | Pasal 9.2 A&PK Brownfield | a. Surat Undangan Uji Komisioning b. Berita Acara Uji Komisioning c. Laporan Penyelesaian Uji Komisioning | Wajib |  | Done | 1
22 | Uji Komisioning | Pasal 9.2 A&PK Brownfield | Surat Pemberitahuan Uji Komisioning Ulang | Apabila ada |  | Done | 1
23 | MC 100 | Pasal 9.3 A&PK Brownfield | Dokumen MC 100 | Wajib |  | Done | 1
24 | Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan | Pasal 9.4 A&PK Brownfield | Dokumen Persyaratan Penyelesaian Pekerjaan | Wajib |  | Done | 1 | ABJ menyampaikan DPPP via CDE BIM untuk project xxxxx
25 | Penyimpanan Aset Terdahulu | Pasal 9.5 A&PK Brownfield | a. Surat Aset Terdahulu (Draft RDA) b. Berita Acara Survey Aset Terdahulu c. Bukti Pemenuhan d. Berita Acara Penyerahan Aset Terdahulu | Wajib |  | Done | 1
26 | Ketersediaan Air Baku dan Pengurangan Kuantitas Air Baku | Pasal 10.1 A&PK Brownfield | Bukti Pembayaran Denda Kegagalan Kinerja | Wajib |  | Done | 1 | Telah disampaikan ABJ pada surat xxxx
27 | Pencatatan Data Kuantitas dan Kualitas Air Baku | Pasal 10.4 A&PK Brownfield | Bukti Pembayaran Denda Kegagalan Kinerja atas Tidak Tercapainya Volume Minimum Air Minum Curah | Apabila ada |  | Done | 1
28 | Pencatatan Data Kuantitas dan Kualitas Air Baku | Pasal 10.4 A&PK Brownfield | Bukti Pemenuhan Pencatatan data Kuantitas dan Kualitas Air Baku | Wajib |  | Done | 1
29 | Persyaratan Tanggal Operasi Komersial | Pasal 11.1 A&PK Brownfield | a. Dokumen Prosedur Akses Berwenang b. Dokumen Rencana Program Pelatihan Personel c. Pernyataan dari PT ABJ telah melakukan inspeksi d. Bukti Jaminan Pengoperasian dan Pemeliharaan | Wajib |  | Done | 1
30 | Keterlambatan TOK Karena Kegagalan atau Kelalaian PT ABJ | Pasal 11.2 A&PK Brownfield | a. Bukti Pemenuhan Penyelesaian Pekerjaan (90 hari) b. Bukti Pembayaran Denda atas Keterlambatan TOK | Apabila ada |  | Done (dengan catatan) | 1 | 90 hari TOK Brownfield? Perlu konfirm
31 | Pembayaran Denda | Pasal 11.3 A&PK Brownfield | a. Bukti Pembayaran Tagihan Denda Keterlambatan TOK b. Bukti Pembayaran bunga terhadap Denda Keterlambatan TOK | Apabila ada |  | Done (dengan catatan) | 1
32 | Keterlambatan TOK Disebabkan PAM JAYA | Pasal 11.4 A&PK Brownfield | Risalah Rapat Pembahasan Keterlambatan TOK | Apabila ada |  | Done (dengan catatan) |  | Tidak ada keterlambatan TOK untuk proyek brownfield? Perlu konfirm
33 | Ketentuan Tenaga Kerja | Pasal 11.5 A&PK Brownfield | a. Bukti Pembayaran atas Tenaga Kerja Eksisting b. Perjanjian Kerja atas Tenaga Kerja Eksisisting | Apabila ada |  | Done | 1
34 | Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan | Pasal 11.6 A&PK Brownfield | Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan (Lampiran 21 A&PK Brownfield) | Wajib |  | Done | 1
35 | Pengoperasian Fasilitas Produksi Eksisting | Pasal 11.8 A&PK Brownfield | Laporan Pekerjaan Pengoperasian dan Pemeliharaan atas Fasilitas Produksi Eksisting | Wajib |  | Done | 1
36 | Jadwal Pemeliharaan | Pasal 11.9 A&PK Brownfield | a. Jadwal Pemeliharaan b. Surat Tanggapan atas usulan perubahan Jadwal Pemeliharaan | Wajib |  | Done | 1
37 | Minimalisasi Dampak Pekerjaan Rehabilitasi | Pasal 11.10 A&PK Brownfield | a. Surat Pemberitahuan Gangguan terhadap Layanan Fasilitas Eksisting b. Pemberitahuan Verbal Gangguan terhadap Fasilitas Eksisting (apabila ada) | Apabila ada |  | Done | 1
38 | Persetujuan | Pasal 11.13 A&PK Brownfield | Dokumen Persetujuan | Wajib |  | Done | 1
39 | Pengujian Kualitas Air Minum Curah | Pasal 12.4 A&PK Brownfield | a. Dokumen Hasil Pengujian Kualitas Air Minum Curah b. Dokumen Hasil Pengujian Kualitas Air Minum Curah oleh Pihak Independen | Wajib |  | Done | 1
40 | Air Minum Curah Tidak Memenuhi Syarat | Pasal 12.5 A&PK Brownfield | a. Surat Pemberitahuan Tentang Penyimpangan Kualitas Air Minum Curah b. Dokumen Rencana Kerja terkait Pemenuhan Kualitas Air Minum Curah c. Surat Pemberitahuan Tentang Perbaikan Kualitas Air Minum Curah | Apabila ada |  | Done | 1
41 | Pembacaan Peralatan Pengukuran Pertama Kali | Pasal 13.1 A&PK Brownfield | Berita Acara Pembacaan Peralatan Pengukuran Pertama Kali | Wajib |  | Done | 1
42 | Pemeliharaan dan Penggantian Peralatan Pengukuran | Pasal 13.2 A&PK Brownfield | a. Bukti Pemeliharaan Peralatan Pengukuran b. Bukti Penyimpanan Laporan Pencatatan Peralatan Pengukuran | Wajib |  | Done (dengan catatan) | 1 | Perlu konfirm
43 | Pengujian Peralatan Pengukuran | Pasal 13.3 A&PK Brownfield | a. Bukti Perbaikan atas cacatnya Peralatan Pengukuran b. Berita Acara atau Risalah Rapat Kalibrasi Tambahan | Apabila ada |  | Done (dengan catatan) | 1 | Perlu konfirm
44 | Penyesuaian Tagihan Air Minum Curah | Pasal 13.5 A&PK Brownfield | Bukti Pembayaran Tagihan Air Minum Curah Yang Disesuaikan | Apabila ada |  | Done | 1
45 | Biaya Yang Dapat Ditagihkan | Pasal 14.2 A&PK Brownfield | Tagihan | Wajib |  | Done | 1
46 | Denda Kegagalan Kinerja | Pasal 14.3 A&PK Brownfield | Bukti Pembayaran Denda Kegagalan Kinerja | Wajib |  | Done | 1
47 | Kewajiban Pencadangan Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi | Pasal 14.4 A&PK Brownfield | Bukti Pembayaran Kompensasi Realisasi Investasi Program Rehabilitasi | Wajib |  | Done | 1 | On Going kesepakatan kompensasi program rehabilitasi dengan PAM JAYA
48 | Berita Acara Pencatatan | Pasal 15.1 A&PK Brownfield | Berita Acara Pencatatan Peralatan Pengukuran | Wajib |  | Done | 1
49 | Tagihan dan Pajak-pajak | Pasal 15.2 A&PK Brownfield | Tagihan Air Minum Curah | Wajib |  | Done | 1
50 | Ketentuan Jaminan Pengoperasian dan Pemeliharaan | Pasal 16.1 A&PK Brownfield | Bukti Jaminan Pengoperasian dan Pemeliharaan | Wajib |  | Done | 1
51 | Pencairan Jaminan Pengoperasian dan Pemeliharaan | Pasal 16.2 A&PK Brownfield | Bukti Pembayaran Selisih Jaminan Pengoperasian dan Pemeliharaan | Apabila ada |  | Done | 1
52 | Ketentuan Umum | Pasal 16.3 A&PK Brownfield | Surat Pemberitahuan atas Perubahan Kondisi Keuangan dari Bank Penerbit | Apabila ada |  | Done (dengan catatan) | 1 | Hingga saat ini tidak ada perubahan status terhadap bank penerbit
53 | Kompensasi Realisasi Investasi Program Rehabilitasi | Pasal 17.1 A&PK Brownfield | Bukti Pembayaran Kompensasi atas Kegagalan Realisasi Investasi Pekerjaan Rehabilitasi | Wajib |  | Done (dengan catatan) | 0.5 | On Going kesepakatan kompensasi program rehabilitasi dengan PAM JAYA
54 | Asuransi Yang Disyaratkan | Pasal 18.1 A&PK Brownfield | Bukti Pembayaran Polis Asuransi Yang Disyaratkan | Wajib |  | Done | 1
55 | Pemberitahuan Klaim | Pasal 18.5 A&PK Brownfield | Surat Pemberitahuan Klaim | Apabila ada |  | Done (dengan catatan) | 1 | Hingga saat ini belum ada klaim asuransi > 15 M
56 | Penggunaan Penerimaan Klaim | Pasal 18.7 A&PK Brownfield | Surat Pemberitahuan Hasil Penerimaan Klaim | Apabila ada |  | Done (dengan catatan) | 1 | Hingga saat ini ABJ belum menerima klaim asuransi
57 | Bukti Asuransi | Pasal 18.8 A&PK Brownfield | a. Bukti Pembayaran Polis Asuransi Yang Disyaratkan dan Perpanjangannya b. Salinan Tanda Terima Bukti Pembayaran Premi Tahunan | Wajib |  | Done | 1
58 | Pemantauan dan Inspeksi | Pasal 19.1 A&PK Brownfield | Dokumen Akses | Wajib |  | Done | 1
59 | Pembukuan, Pencatatan dan Audit | Pasal 19.2 A&PK Brownfield | a. Laporan Kuartal (4 Kuartal) b. Laporan Keuangan Tahunan | Wajib |  | Done | 1
60 | Pelaporan | Pasal 19.3 A&PK Brownfield | Laporan Kegiatan | Wajib |  | Done | 1
61 | Keadaan Kahar | Pasal 21.2 A&PK Brownfield | a. Surat Pemberitahuan Peristiwa Keadaan Kahar b. Bukti Peristiwa Keadaan Kahar c. Risalah Rapat Pembahasan Peristiwa Keadaan Kahar | Apabila ada |  | Done | 1 | ABJ menyampaikan pada
62 | Persiapan Penyerahan | Pasal 23.1 A&PK Brownfield | a. Laporan Rencana Penyerahan atas Fasilitas Produksi Eksisting b. Surat atau Risalah Rapat Pembahasan Persiapan Penyerahan dan Pengalihan Proyek c. Dokumen Akses d. Dokumen Jaminan Penyerahan | Wajib |  | Not Applicable
63 | Biaya Penyerahan Proyek | Pasal 23.3 A&PK Brownfield | Bukti Pembayaran Penyerahan Fasilitas Produksi Eksisting | Wajib |  | Not Applicable
64 | Inventaris | Pasal 23.4 A&PK Brownfield | a. Berita Acara Kesepakatan Pengaturan Pengalihan dan Keamanan b. Dokumen Persetujuan Tingkat Persediaan | Wajib |  | Not Applicable | 0
65 | Kondisi Penyerahan dan Jaminan Penyerahan | Pasal 23.5 A&PK Brownfield | a. Dokumen Kondisi Aset Saat Penyerahan b. Bukti Jaminan Penyerahan | Wajib |  | Not Applicable
66 | Perbaikan Menyeluruh Sebelum Penyerahan Kembali | Pasal 23.6 A&PK Brownfield | a. Laporan Kondisi Proyek b. Surat Pemberitahuan Usulan Pekerjaan Pembaruan, Usulan Program Pembaruan dan Nilai Pembaruan d. Laporan Survei Lapangan atas Aset Proyek e. Surat Jadwal Perbaikan f. Dokumen Akses Pihak Pertama g. Berita Acara Penerimaan Kondisi Fasilitas | Wajib |  | Not Applicable
67 | Kewajiban Pada Saat Penyerahan | Pasal 23.7 A&PK Brownfield | a. Dokumen Serah Terima Hak dan Kepemilikan Proyek b. Laporan Kegiatan c. Desain Proyek, Berita Acara d. Dokumen Garansi e. Bukti Polis Asuransi f. Bukti Pembayaran Asuransi g. Dokumen Proyek | Wajib |  | Not Applicable
68 | Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera Janji | Pasal 25.4 A&PK Brownfield | a. Bukti Pemulihan Cidera Janji (90 hari) b. Risalah Rapat Pembahasan Cidera Janji c. Bukti Pembayaran atas Pelaksanaan Hak-hak untuk Mengakhiri Perjanjian d. Surat Pemberitahuan Cidera Janji PAM JAYA | Apabila ada |  | Not Applicable
69 | Pengakhiran karena Peristiwa Keadaan Kahar | Pasal 25.5 A&PK Brownfield | Surat Pemberitahuan Pengakhiran | Apabila ada |  | Not Applicable
70 | Penyelesaian Sengketa | Pasal 26.2 A&PK Brownfield | a.Surat Pemberitahuan b.Surat Penunjukan Mediator c.Surat Penunjukan Arbiter | Apabila ada |  | Not Applicable
71 | Sub-Kontrak | Pasal 27.1 A&PK Brownfield | Dokumen Proyek | Wajib |  | Done | 1
72 | Perubahan Dokumen Proyek | Pasal 27.3 A&PK Brownfield | Perubahan Dokumen Proyek | Wajib |  | Done | 1
73 | Tingkat Komponen Dalam Negeri | Pasal 27.5 A&PK Brownfield | Dokumen TKDN | Wajib |  | Done | 1 | ABJ menyampaikan pada surat xxxxx
74 | Kepastian Kualitas | Pasal 27.6 A&PK Brownfield | a. Dokumen Program Kepastian Kualitas b. Berita Acara Qualitity Control c. Bukti Pemenuhan | Wajib |  | Done | 1
75 | Dokumen Teknis | Pasal 27.7 A&PK Browlfield | Bukti Penyimpanan Dokumen Teknis | Wajib |  | Done (dengan catatan) | 1
76 | Pemberitahuan | Pasal 28.1 A&PK Brownfield | Surat Pemberitahuan Perubahan Alamat | Apabila ada |  | Done (dengan catatan) | 1 | Tidak ada perubahan alamat
|  |  |  | Wajib | 52 | Done | 52
|  |  |  | Apabila ada | 24 | Done (dengan catatan) | 13
[6 empty] | Not Yet | 0
[6 empty] | Not Applicable | 11
[6 empty] | Score | 96.88%

## Summary
1 | Induk | 90.32% | Induk | Done | 15
2 | Greenfield | 91.46% |  | Done (dengan catatan) | 6
3 | Brownfield | 96.88% |  | Not Yet | 0
| AVG | 92.89% |  | Not Applicable | 16
|  |  |  | Score | 90.91%
|  |  | Greenfield | Done | 59
|  |  |  | Done (dengan catatan) | 17
|  |  |  | Not Yet | 0
|  |  |  | Not Applicable | 20
|  |  |  | Score | 91.46%
|  |  | Brownfield | Done | 52
|  |  |  | Done (dengan catatan) | 13
|  |  |  | Not Yet | 0
|  |  |  | Not Applicable | 11
|  |  |  | Score | 96.88%